宠物急救分诊与到院前协同平台

项目计划书

MVP 0-3 个月执行版｜小程序优先｜医院联系、导航与病例摘要闭环

|  | 一句话定位 本项目不是 AI 宠物医生，而是面向宠主急救场景的分诊、医院联系、导航和到院前病例摘要平台。 核心目标是在宠物突发异常时，帮助主人 60 秒内启动急救流程并联系附近可接诊宠物医院。 |
| --- | --- |

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-04-30 |
| 适用阶段 | MVP 0-3 个月 |
| 首发端 | 微信小程序优先，H5 与管理后台随后同架构推进 |
| 编制依据 | AGENTS 项目约束与 /Users/jack/Desktop/pet.md 执行手册 |

|  | 医疗安全声明 计划中的产品能力仅用于急救信息收集、风险提示、医院联系与到院前沟通，不用于确诊、开药、剂量建议或替代线下兽医。 任何命中红旗信号的情况，系统必须保守升级并建议立即联系宠物医院；AI 不允许覆盖或降低红色等级。 |
| --- | --- |

# 目录

1. 项目摘要

2. 背景与目标

3. 产品范围与用户流程

4. MVP 功能规划

5. 医疗安全与 AI 边界

6. 技术架构与数据方案

7. 里程碑与 Sprint 计划

8. 团队分工与协作机制

9. 质量、验收与发布治理

10. 风险评估与应对

11. 近期行动清单

# 1. 项目摘要

项目计划书面向 MVP 立项、团队分工、研发排期和合作方沟通使用。计划以微信小程序为首发端，围绕宠主急救启动、红旗风险识别、附近宠物医院联系、导航到院和病例摘要生成建立闭环。

| 维度 | 计划定义 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 宠物急救分诊与到院前协同平台，不做 AI 宠物医生。 |
| 首要用户 | 突发情况下的猫狗宠主，尤其是缺少急救经验、需要快速联系医院的人群。 |
| 核心价值 | 把慌乱场景中的路径缩短：先识别高风险，再联系医院，再导航到院，再把关键信息交给医生。 |
| MVP 目标 | 3 个月内验证急救流程是否被真实使用，并建立可测试、可审计、可持续迭代的工程地基。 |
| 首发形态 | 微信小程序优先；H5、医院后台、运营后台沿同一 TypeScript monorepo 架构推进。 |

|  | MVP 成功判定 用户能在 60 秒内启动急救流程，完成基础症状选择、获得明确风险提示、看到附近医院、发起电话或导航。 系统能生成结构化病例摘要，帮助宠主向医院讲清楚发生了什么、宠物基础信息是什么、哪些红旗风险被命中。 |
| --- | --- |

# 2. 背景与目标

## 2.1 问题背景

宠物突发异常时，主人常处于高压力状态，难以判断紧急程度，也难以组织有效描述。

附近医院是否可接诊、如何拨号、如何导航，往往比复杂健康知识更急迫。

线上内容容易越界为诊断或用药建议，因此项目必须把医疗安全边界写入产品和代码规则。

## 2.2 0-3 个月目标

| 目标 | 验收方式 |
| --- | --- |
| 急救流程可用 | 小程序内完成急救入口、症状收集、分级提示、医院列表、拨号与导航。 |
| 红旗规则显式化 | 规则以代码、文档和测试维护；命中红旗必须红色提示并建议联系医院。 |
| 医院数据可用 | 优先接入高德地图，后续逐步人工校验合作医院信息。 |
| 病例摘要可复制 | 按照固定模板生成给医生看的摘要，能复制或分享给医院人员。 |
| 工程地基可持续 | monorepo、CI、测试、分支保护、PR 流程和交接文档成型。 |

## 2.3 明确不做

MVP 不做原生 App、商城、社区、保险、复杂 IM、视频问诊和复杂 AI 医生。

MVP 不承诺全国大而全医院数据库，先做基于地图服务的附近医院查询和关键流程验证。

MVP 不允许 AI 确诊、开药、给剂量、承诺安全或建议红旗症状延迟就医。

# 3. 产品范围与用户流程

## 3.1 核心用户旅程

| 阶段 | 宠主动作 | 系统动作 | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动 | 打开小程序并进入急救入口 | 展示最短路径入口，收集宠物与症状基础信息 | 60 秒内进入有效流程 |
| 分诊 | 选择症状、补充描述 | 显式红旗规则判定红/黄/绿风险等级 | 红旗症状不被降级 |
| 联系 | 查看附近医院并拨号 | 调用地图数据，按距离展示医院，提供一键拨号 | 用户可快速联系医院 |
| 到院 | 打开导航前往医院 | 调起地图导航，保留急救案例状态 | 宠主能明确下一步 |
| 沟通 | 复制病例摘要或给医院查看 | 生成结构化摘要：宠物档案、症状、时间、红旗原因 | 医生能快速理解病情背景 |

## 3.2 端侧范围

| 端 | MVP 范围 | 后续范围 |
| --- | --- | --- |
| 微信小程序 | 急救入口、宠物档案、症状收集、医院列表、拨号导航、病例摘要 | AI 追问、历史记录、会员能力 |
| H5 | 复用 Taro 架构，作为后续补充渠道 | 分享落地页、外部流量承接 |
| 医院后台 | 接收案例、查看摘要、回拨宠主、标记接诊状态 | 急诊队列、接诊看板、合作医院认证 |
| 运营后台 | 医院资料维护、基础数据校验、案例统计 | 数据看板、城市运营、质检流程 |
| 后端 API | 认证、宠物、医院、急症案例、分诊规则、摘要模板 | AI 抽象层、审计日志、风控与更细权限 |

# 4. MVP 功能规划

## 4.1 核心模块

| 模块 | 关键能力 | MVP 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户模块 | 微信登录、用户身份、基础权限 | P0 |
| 宠物档案 | 猫狗基础信息、体重、年龄、病史备注 | P0 |
| 医院模块 | 附近医院查询、详情、电话、导航 | P0 |
| 急症案例 | 症状输入、案例状态、时间线 | P0 |
| 分诊规则 | 红旗规则、红黄绿等级、理由列表 | P0 |
| 病例摘要 | 模板生成、复制、后续可分享给医院 | P0 |
| 医院后台 | 案例列表、详情、回拨、接诊状态 | P1 |
| 运营后台 | 医院录入、数据检查、基础统计 | P1 |

## 4.2 MVP 外功能冻结清单

|  | 暂缓范围 支付、商城、保险、社区、宠物动态、复杂 IM、视频问诊、全国医院人工大库、原生 App 均不进入 MVP。 AI 追问与摘要润色先保留后端抽象接口，默认关闭；必须先保证规则和模板在无 AI 情况下独立可用。 |
| --- | --- |

# 5. 医疗安全与 AI 边界

## 5.1 医疗安全底线

| 系统必须禁止 | 系统允许支持 |
| --- | --- |
| 诊断疾病、开药、提供药物剂量 | 结构化追问、风险提示、建议联系宠物医院 |
| 承诺安全、承诺治愈、让用户延迟就医 | 生成病例摘要、准备宠主到医院沟通文本 |
| AI 覆盖或降低红色急症等级 | AI 整理用户描述，但最终分级受显式规则约束 |

## 5.2 第一版红旗信号

呼吸困难、牙龈发白或发紫、昏迷、持续抽搐、误食毒物、严重出血。

车祸或高处坠落、腹部突然胀大、猫咪尿不出、反复呕吐且精神差。

呕吐或腹泻带血、眼球突出或严重眼伤、无法站立、疑似中暑。

|  | 规则上线条件 红旗规则必须经过兽医顾问审核后上线；每条规则需要对应测试用例和用户可理解的提示文案。 高风险情况采用保守升级原则：宁可提示联系医院，也不轻易降低紧急等级。 |
| --- | --- |

## 5.3 AI 治理

| 治理点 | 要求 |
| --- | --- |
| 默认状态 | MVP 默认关闭 AI 能力，只保留后端抽象接口和开关。 |
| 可做内容 | 追问症状、整理描述、润色病例摘要、生成医院沟通话术。 |
| 禁止内容 | 确诊、处方、剂量、承诺安全、替代医生操作、降低红色等级。 |
| 审计 | AI 输出需要记录 prompt 版本、输入摘要、输出结果、拦截原因与 traceId。 |
| 兜底 | 任何 AI 输出若与显式红旗规则冲突，以规则结果为准。 |

# 6. 技术架构与数据方案

## 6.1 技术栈

| 模块 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 小程序 / H5 | Taro + React + TypeScript |
| 医院后台 | Next.js + React + TypeScript |
| 运营后台 | Next.js + React + TypeScript |
| 后端 API | NestJS + TypeScript |
| 数据库 | PostgreSQL |
| ORM | Prisma |
| 地图服务 | 高德地图优先 |
| AI 集成 | 后端 abstraction only，MVP 默认关闭 |
| 部署 | Docker + Nginx + HTTPS |
| CI/CD | GitHub Actions 或 GitLab CI |

## 6.2 Monorepo 结构

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| apps/miniapp | 微信小程序与 H5，Taro + React。 |
| apps/hospital-admin | 医院后台，Next.js。 |
| apps/ops-admin | 运营后台，Next.js。 |
| services/api | NestJS 后端 API。 |
| packages/shared-types | 前后端共享类型。 |
| packages/api-client | 前端请求 SDK。 |
| docs | PRD、架构、API、数据库、分诊规则、AI 政策、部署和测试文档。 |

## 6.3 核心数据对象

| 对象 | 说明 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| User | 宠主、医院人员、运营人员身份 | 权限隔离，用户只能访问自己的宠物和案例 |
| Pet | 宠物档案 | 体重单位 kg，基础信息需可追溯 |
| Hospital | 医院资料 | 电话和地址需来源标记，未校验电话不能作为合作医院承诺 |
| EmergencyCase | 急症案例 | 记录症状、时间、分诊等级、医院联系动作 |
| TriageRule | 红旗规则 | 显式代码和测试，兽医顾问审核后上线 |
| CaseSummary | 病例摘要 | 模板生成，避免诊断和用药表达 |
| AiAuditLog | AI 审计日志 | AI 启用后记录版本、输入、输出和拦截结果 |

# 7. 里程碑与 Sprint 计划

## 7.1 MVP Sprint 计划

| 阶段 | 周期 | 主要交付 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 第 1 周 | monorepo、pnpm、strict TS、CI、NestJS/Taro/Next 基础、Docker Compose、AGENTS/DEVELOPMENT | lint/typecheck/test/build 可跑，本地前后端可启动 |
| Sprint 1 | 第 2 周 | 用户模型、宠物模型、宠物档案接口与页面 | 用户能创建、查看、编辑、删除自己的宠物档案 |
| Sprint 2 | 第 3 周 | 医院模型、医院列表/详情、距离排序、一键拨号、一键导航、运营录入 | 用户能找到附近医院并发起电话或导航 |
| Sprint 3 | 第 4 周 | 症状结构、红旗规则、单元测试、急症案例、摘要模板、小程序急救入口 | 命中红旗必须红色，病例摘要清晰可复制 |
| Sprint 4 | 第 5 周 | 医院登录、案例列表/详情、回拨、接诊状态、权限隔离、预发部署 | 医院只能查看分配给自己的案例并能标记状态 |
| Sprint 5 | 第 6-7 周 | AI 追问/摘要接口、Prompt 版本、审计、高风险词拦截、兽医审核样例 | AI 不确诊、不开药、不给剂量，且不能覆盖红旗规则 |
| 缓冲与试点 | 第 8-12 周 | 小范围用户测试、医院资料校验、体验修正、稳定性修复 | 真实流程可用，问题进入迭代清单 |

## 7.2 中长期路线

| 阶段 | 目标 | 新增能力 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-12 个月 | 形成宠主端与医院端协同闭环 | AI 追问、摘要润色、医院急诊队列、合作医院认证、数据看板、会员/SaaS 试点 | 注册宠物 3000-10000；月急救流程 300-500；合作医院 10-30 |
| 12-24 个月 | 升级为城市级宠物急救协同网络 | 原生 App、执业兽医电话/视频分诊、急救卡/NFC/二维码牌、保险材料整理、医院 SaaS 商业化 | 城市覆盖、医院网络、复购和合作收入验证 |

# 8. 团队分工与协作机制

## 8.1 最小团队

| 角色 | 人数 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人/产品负责人 | 1 | 需求、验收、排期、医院沟通、反馈收集。 |
| 技术负责人/AI 编程负责人 | 1 | 架构、任务拆解、Code Review、依赖控制、CI/CD。 |
| 前端集成人 | 1 | 小程序/H5、后台页面、接口联调、移动端体验。 |
| 后端集成人 | 1 | NestJS API、数据库、权限、业务规则、测试、部署。 |
| 兽医顾问 | 1-2 | 审核红旗规则、急救话术、AI 输出样例，对医疗安全有否决权。 |
| 测试/运营 | 1 | 流程测试、医院资料、用户反馈、运营后台数据维护。 |

## 8.2 AI 编程使用制度

1. 产品负责人先写需求与验收标准，技术负责人拆成小任务。

2. AI 只生成代码初稿、测试补全和文档草稿，不作为架构负责人、安全负责人或最终审查人。

3. 开发人员必须检查 diff、本地运行、补测试，再提交 PR。

4. 医疗规则、AI 政策和急症提示必须由兽医顾问审核。

5. 所有核心变更必须通过 CI 和 Code Review 后合并，main/develop 不直接 push。

## 8.3 合作机制建议

早期合作应把股权、工资、项目奖金、利润分红和知识产权分别写清楚。建议设置 4 年成熟、1 年 cliff 的股权成熟机制；前 12 个月不急于分红，收入优先用于研发、医院拓展和风险准备金。

# 9. 质量、验收与发布治理

## 9.1 必须自动检查

| 检查项 | 要求 |
| --- | --- |
| lint | 统一代码风格，阻断明显低质量代码。 |
| typecheck | strict TypeScript 通过，DTO 和 API 类型明确。 |
| unit test | 分诊规则、权限逻辑、摘要模板等核心逻辑必须覆盖。 |
| build | 所有 app/package/service 构建通过。 |
| medical safety check | PR 模板中确认无确诊、无开药、无剂量、红旗未降级。 |

## 9.2 功能 DoD

需求验收通过，代码合并 develop，单元测试通过，接口文档和错误码同步更新。

权限校验、日志埋点、预发环境验证和产品负责人验收完成。

AI/急症功能额外要求：兽医顾问审核、红旗测试通过、AI 输出审计完整、高风险兜底提示正确。

## 9.3 文档清单

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| README.md / AGENTS.md | 项目入口、团队与 AI 协作规则。 |
| docs/PRD.md | 产品需求、用户流程、验收标准。 |
| docs/ARCHITECTURE.md | 系统架构、模块边界、部署结构。 |
| docs/API.md / DATABASE.md | 接口与数据库设计。 |
| docs/TRIAGE_RULES.md / AI_POLICY.md | 红旗规则、医疗安全边界、AI 使用政策。 |
| docs/DEVELOPMENT.md / TESTING.md / DEPLOYMENT.md | 开发、测试、部署流程。 |
| docs/RELEASE_CHECKLIST.md / INCIDENT_REVIEW.md | 发布核查与事故复盘。 |

# 10. 风险评估与应对

| 风险 | 等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 医疗越界或用户误解为诊疗建议 | 高 | 产品文案、代码规则、PR 检查和兽医审核四层约束；明确不是 AI 宠物医生。 |
| 红旗规则不准确或未经审核 | 高 | 规则上线前必须由兽医顾问审核；每条规则配测试与版本记录。 |
| 医院电话或接诊状态不准确 | 中高 | 地图数据优先但标记来源；合作医院和人工校验作为后续质量层。 |
| AI 输出不稳定 | 中高 | MVP 默认关闭 AI；启用后必须有审计、高风险词拦截和规则兜底。 |
| 隐私和真实数据泄露 | 高 | 禁止提交真实用户数据和未授权医院数据；日志脱敏；权限测试覆盖。 |
| 小团队范围膨胀 | 中 | 冻结非 MVP 功能；每个 Sprint 以可验收交付物为准。 |
| 技术栈分裂 | 中 | MVP 只用 TypeScript monorepo；新增语言或依赖需显式审批。 |
| 小程序审核或地图接口限制 | 中 | 提前验证微信能力、地图服务额度和失败降级方案。 |

# 11. 近期行动清单

执行原则：用收缩技术栈、拆小任务、AI 生成初稿、人类审查、CI 卡质量、规则显式化和医疗边界写死来保障小团队落地。

1. 确认项目正式仓库路径与命名，初始化 TypeScript monorepo。

2. 创建 AGENTS.md、README.md、docs/PRD.md、docs/ARCHITECTURE.md、docs/TRIAGE_RULES.md 和 docs/AI_POLICY.md。

3. 建立 Sprint 0 工程地基：pnpm workspace、strict TypeScript、lint、typecheck、test、build、CI。

4. 确定第一版宠物档案字段和急症案例字段，先形成 shared-types。

5. 把红旗规则整理为可测试数据结构，并邀请兽医顾问审核第一版。

6. 验证高德地图附近宠物医院查询、拨号和导航能力。

7. 设计小程序急救入口主流程，优先保证 60 秒内完成关键动作。

8. 建立 PR 模板和医疗安全检查清单，禁止 main/develop 直接 push。

9. 准备小范围测试用户和 1-3 家愿意反馈的宠物医院。

10. 每次有意义工作后更新 docs/PROGRESS.md，保持文档与实际状态同步。